产品型号：   AS161

产品名称：  乘用车

文件名称： 开口检具、装具招标SOR

文件编号： LFGY-201709-00006

编  制：

审  核：

标  准：

会  签：

批  准：

力帆乘用车有限公司

年     月     日

编制说明

- 根据产品开发流程要求，编制此文件并提交项目组。

- 根据公司检具开发流程，满足公司生产需要编制此文件。

- 本文件所述各项内容适用于本车型开口检具、装具供应商。

- 供应商投标视为同意本文件规定之内容。

目  录

一、项目概述    ............................................  3

二、招标内容    ................... ................... ....  3

三、检具/装具要求    ............................... ..... .  4

四、技术会谈及方案会审    ................................ .  5

五、甲方输出的资料及物资   ..................... ..........   6

六、进度要求  ........................ ............. ......   6

七、交货要求   ............................................   7

八、开口检具\装具验收    ..................................   8

九、开口检具\装具质保期   .................................   9

十、项目管理   ............... .. .........................   9

十一、保密   .............. .. .. .........................   9

AS161项目F包开口检具、装具招标SOR

一、项目概述:

项目描述重庆力帆汽车有限公司AS161项目F包开口检具、装具开发。

二、招标内容：

检具厂（乙方）承接重庆力帆汽车有限公司（甲方）AS161项目开口检具装具(共计14套)开发。此项目系交钥匙工程，交钥匙工程是指乙方应当负责合同检具(装具)的设计、制造、运输、安装、调试、交付验收及生产陪伴、售后服务等。

| AS161项目门盖装具清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装具 | 数量/套 | 备注 |  |
| 1 | 左前门装具 | 1 |  |  |
| 2 | 右前门装具 | 1 |  |  |
| 3 | 左后门装具 | 1 |  |  |
| 4 | 右后门装具 | 1 |  |  |
| 5 | 发动机罩工具 | 1 |  |  |
| 6 | 后背门装具 | 1 |  |  |
| 7 | 左翼子板装具 | 1 |  |  |
| 8 | 右翼子板装具 | 1 |  |  |
| 总计 |  | 8套 |  |  |
| AS161项目开口检具清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 开口检具 | 数量/套 | 备注 |  |
| 1 | 左前大灯 | 1 |  |  |
| 2 | 右前大灯 | 1 |  |  |
| 3 | 左后灯（A灯） | 1 |  |  |
| 4 | 左后灯（B灯） | 1 |  |  |
| 5 | 右后灯（A灯） | 1 |  |  |
| 6 | 右后灯（B灯） | 1 |  |  |
| 7 | 前风窗框口检具 | 1 |  |  |
| 8 | 后部车身开口检具 | 1 |  |  |
| 总计 |  | 8套 |  |  |

三、检具/装具要求

- 开口检具/装具设计制造技术总体要求

  - 乙方须严格按照甲方提供的产品3D数模、控制方案、开发方案等资料进行开口检具/装具设计。

  - 开口检具/装具精度满足技术协议要求。

  - 开口检具/装具满足重量、强度、刚性要求。

  - 开口检具/装具热处理按技术协议要求执行。

  - 铭牌：见技术协议。

  - 开口检具/装具颜色：见技术协议。

  - 装具设置应布局合理，保证操作空间，易取放。

- 检具/装具材料及标准件

  - 检具材料及标准件：开口检具本体材质使用特定铝材，装具需考虑轻量\强度等因素采用碳纤维或者铝材,以技术协议要求为准。

| 序号 | 名称 | 材 料 |  | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 框架部分 | 检测部分 |  |  |
| 1 | 开口检具 | 整体式加工航空铝7050 |  | ≤1.3倍实灯重量 |  |
| 2 | 开口检具、装具存放架 | 钢材 |  |  | 钢材,防锈处理 |
| 3 | 装具 | 碳纤维或者航空铝7050 |  | 技术协议 |  |

4．其余技术要求：见技术协议要求。

四、技术会谈及方案会审

- 方案会审时间、地点：方案会审由乙方提前一周通知甲方。会审地点在甲方进行。

2. 会审内容：开口检具\装具总体结构图、定位方式、支撑点位置、检测块位置、所选用的标准件等内容。会审仅是甲方对开口检具\装具图面的认可,不对开口检具\装具设计图纸及方案的正确性承担责任,而乙方必须对开口检具\装具的最后结果负责。

3、产品数据变更：

在开口检具\装具生产过程中对产品数据进行部分更改，甲乙双方要共同承担风险，并采取合理的方式使风险将到最低程度。如果产品更改导致成本增加或者项目里程碑、计划、或提供时间的延期时，乙方应当以书面形式向甲方声明。乙方书面声明应当包括改进计划和风险的详细描述，合同额变化的分析，经甲方认可后，由甲方按以下条款协调解决：

（1）开口检具\装具在发运之前，若产品发生设计更改，所需整改费用由乙方承担。在发运之后，若产品发生设计更改，整改费用核算须经甲方审核，设计更改费用在合同总额 10%及以内由乙方承担。设计更改费用超出合同总额 10%部分，由双方另外协商确定整改费用。

（2）开口检具\装具发运后，若产品发生设计更改，为保证检具设变整改周期，甲方有权要求乙方在检具所在地周边协调第三方整改，设变整改费用在合同总额 10%以内由乙方支付。如乙方造成检具设变整改周期延误，乙方负全责。

五、甲方输出的资料及物资：

1：订货清单。2：3D工艺数模； 3：控制方案； 4：技术协议等等其他技术资料。

六、进度要求

1、乙方的工作范围：

乙方按照甲方提供的资料和时间节点，保质保量的完成设计、制造、预验收、终验收的全过程，并按甲方指定的时间和地点交付合格检具，运费由乙方承担。甲方将派工程技术人员不定期对开口检具\装具制造过程进行跟踪，乙方应积极配合并满足甲方人员的工作需求。

2、暂定进度要求（最终以实际招标要求为准）：

- 2018年12月25日甲方提供数据，2018年3月20日提供全部冻结数模开始会签图纸。

- 2018年4月10日图纸会审完成。

- 2018年6月10日检具在乙方场地开始进行预验收。

- 2018年6月30日乙方将检具发运到甲方指定地点。

3、延期的违约责任

乙方必须按计划实施，必须保证开发关键时间节点。如发生开发关键时间节点的拖期，是乙方的责任，乙方承担罚款的处罚：

（1）开口检具\装具交付延期：会签、预验收、发货节点，每延期 1 天，乙方按迟交货物总价的1%向甲方支付违约金。

（2）开口检具\装具未达到阶段质量目标要求，同样按延期处理。

（3） 延期赔偿费的最高限额为合同价格的 25％。

（4）延期时间达到四周时，甲方有权解除合同。

七、交货要求：

  - 乙方提供开口检具\装具图设计图样电子文档二套（检具发运时提供给甲方）。

  - 预验收前, 乙方提供开口检具\装具自检报告1份。

  - 合同签订后，乙方提供给甲方一份开口检具\装具项目进度表。

  - 乙方提供按照甲方要求的开口区域检测表。

  - 其余见技术协议。

八．开口检具\装具验收

分为两个阶段：开口检具\装具预验收在供货厂家进行。开口检具\装具终验收在力帆厂内进行。

    - 开口检具\装具预验收

      - 检具制造完成后，乙方经过自检验收提供开口检具\装具自检合格报。并通知甲方制造厂家进行预验收。甲方派人到供货厂家进行开口检具\装具预验收。

      - 预验收根据验收标准进行开口检具\装具精度验收、操作性验收。

      - 乙方需要在预验收前2周提出开口检具\装具预验收日程计划表。

      - 乙方应按验收依据对开口检具\装具进行检测，合格后方可提交预验收。

      - 预验收合格后，开口检具\装具方可包装发运。

    - 开口检具\装具终验收

- 开口检具\装具在甲方工厂内调试完工后,并经过试生产验证后方可验收，由甲方技术人员、质保人员组成的验收小组负责。在确认开口检具\装具达到所有技术要求后, 开口检具\装具终验收合格。

- 验收依据为：乙方提交的调试检验单和调试合格证；合同中规定的技术要求和双方确认的各种技术文件；乙方提供的全套开口检具\装具资料，并以此做为最终验收的依据之一，甲方验收人员按更改后的最终图纸及其它验收依据，对开口检具\装具进行抽检。当乙方对检测方法和结果有争议时，由甲方在当地委托独立的权威质量检验机构再进行检测，费用由乙方承担。

九．开口检具\装具质保期

开口检具\装具质保期为自终验收合格后一年。在此期间: 开口检具\装具发生质量问题时，甲方发出通知后24小时内乙方到达甲方工厂解决问题。甲方按开口检具\装具使用要求,如发生变形,开裂,表面材料脱落,超差及各种配件失效等质量问题,乙方负责即时解决,并负担由此引起的一切费用。如属甲方保管,使用不当造成损坏,乙方应积极配合予以修复,费用由甲方负责。

乙方必须保证检具在10年内都满足精度要求。

- 十． 项目管理

- 1．合同生效后，乙方应指派1名项目负责人，在项目的整个实施过程中负责与甲方进行协调。

- 2．在项目实施过程中，乙方项目负责人每1周向甲方汇报项目进展情况，并向甲方提供项目状态报告。

- 十一、保密

- 乙方应对甲方提供的招标文件、附件和其他技术资料不得以任何方式提供给第三方。若有泄漏，甲方有追究和要求经济赔偿的权利。

技术联系人： 杜娟

联系电话 ：15998992811

- 2017年9月18日