CA02/CA05电动车

焊装夹具改造项目

技术要求

招标方：重庆力帆汽车有限公司

投标方：

合同签字日期：     年   月

目   录

- CA02/CA05焊装夹具改造简述••••••••••••••••••••••••••••••••••3

- CA02/CA05焊装夹具改造基本条件••••••••••••••••••••••••••••••3

- CA02/CA05焊装夹具改造技术要求及信息说明••••••••••••••••••••3

- CA02/CA05焊装夹具改造时间步骤要求••••••••••••••••••••••••••4

- CA02/CA05焊装夹具改造工艺技术要求••••••••••••••••••••••••••6

- CA02/CA05焊装夹具设计和制造技术要求••••••••••••••••••••••••7

- 调试及验收技术要求•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15

- 技术资料的提供汇总•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18

- 包装运输及售后约定•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19

- 其他事项•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••20

一．CA02/CA05焊装夹具改造简述

本项目为承担CAO2/CAO5焊装夹具改造项目，焊装夹具改造后可以满足普通车和电动车车身的兼容批量生产，招标方为重庆力帆汽车有限公司。

本项目为“交钥匙”工程。投标方对本项目负全面责任，以满足工艺、安全、可靠等方面要求。本技术要求主要针对本项目相关设备技术要求、功能描述、责任范围等进行明确，作为双方履行合同的技术依据。

二．CA02/CA05焊装夹具改造基本条件

电源：电压380V±10%、220V±10%、频率50Hz±2%

冷却水压力：0.3mpa～0.4mpa

压缩空气压力：0.4mpa～0.6mpa

三．CA02/CA05焊装夹具改造技术要求及信息说明

3.1 CA02/CA05改造项目夹具改造的主要技术数据：

在CA02/CA05基础上改造5028/5029电动车，需满足生产节拍与技术要求

年工作日：251天/年

工作班次：两班

每班工作时间：8小时

生产纲领：5万辆/年

设备负荷：85%

生产节拍：4分钟/辆

3.2 CA02/CA05变化部分详见3D数据，最终以招标方提供的3D数据为准。

3.4 CA02/CA05项目焊装生产线使用寿命为8年或总产量40万台。

四．CA02/CA05焊装夹具改造时间步骤要求

4.1项目总计划时间大纲要求

| 名称 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项 | 2018年1月17日 | 2018年1月24日 |
| 招标文件准备 (技术要求、技术协议) | 2018年1月24日 | 2018年2月10日 |
| 项目定标 |  | 2018年2月10日 |
| 夹具3D设计 | 2018年2月10日 | 2018年2月24日 |
| 3D评审会签 | 2018年2月24日 | 2018年2月28日 |
| 夹具加工及制造 | 2018年3月1日 | 2018年3月25日 |
| 夹具安装及调试 | 2018年3月25日 | 2018年3月31日 |
| 预验收 | 2018年4月1日 | 2018年4月15日 |
| 试生产 | 2018年4月15日 | 2018年5月30日 |
| SOP |  | 2018年5月30日 |

备注：对于投标方没有按照时间节点提供资料、进度延迟或资料深度达不到要求而引起的设计变更、成本增加和进度延迟，投标方需按照所引起损失进行赔偿，并无偿进行整改以满足生产需求。

4.2投标方需按照此项目时间要求制定《项目计划》及项目组织架构图发送招标方确认，《项目计划》需体现招标方在该项目的管理流程中。

4.3《项目计划》以纸质版及电子版形式在开标时提交招标方。

4.4 CA02/CA05项目焊装夹具新增及改造，投标方按照“主要技术数据”要求，设计工艺方案、夹具仕样书、夹具清单等，最终以招标技术文件（技术标）的形式提供给招标方。

4.5 CA02/CA05焊装夹具改造及设计仕样书应包括以下内容：

⑴ 焊接总成的组成件；

⑵ 装入件名称、数量、零部件号；装件顺序；

⑶ 定位点、辅助定位、支撑点、压紧点的坐标位置；

⑷ 气动压紧形式；

⑸ 操作高度750mm～850mm；

⑹ 焊接形式（是电阻焊还是二氧化碳焊及机器人焊接）、焊点图、节拍图等；

⑺ 所用设备的规格、型号以及数量；

⑻ 前后工序，定位基准应统一；

⑼ 所装件的名称、能装的件数；

⑽ 定位点的位置；

⑾ 夹紧点的位置；

未特殊说明部分按招标方确认的投标方提供的夹具设计任务书通用格式及内容。所有焊装夹具设计任务书的内容都必须经过招标方的认可。

4.6投标方在提交技术标时，技术标必须包含以下内容：

⑴ 投标说明

⑵ 项目概况

⑷ 生产线设备概况

⑸ 项目执行主计划

⑹ 供货范围

⑺ 控制系统说明

⑻ 设备清单

⑼ 外购件清单

⑽ 质量计划

⑾ 培训计划及验收计划

⑿ 质量保证

⒀ 工艺计划活动介绍

五．CA02/CA05焊装夹具改造工艺技术要求

5.1 焊装线/夹具布置以就近原则为主，模块化原则为辅。结合夹具之间物件搬送顺序，夹具尽量安排一侧打点。使用多面取放件的工位器具，尽量安排紧凑。

施工条件图设计以及工装设备品种数量的选择（包括悬挂点焊机、CO2焊机、焊钳、管线、平衡器、焊机焊钳轨道、气动葫芦、吊具、打胶机）

5.2夹具改造工艺技术要求：

5.2.1 辅线新增夹具工位采用气动控制，补焊工位采用吊具吊起补焊。

5.2.2 新增车身工位之间输送采用气动葫芦加简易吊具输送方式，其它钣金件上件采用人工上件，吊具由投标方负责制造、安装、调试；气动葫芦由投标方负责采购，采用德马格品牌。

5.2.3 CA02/CA05项目主要是改造夹具、增加设备、利用旧设备、吊具、气动葫芦，具体改造内容如下：

5.2.4 焊装线/夹具设计、制造需参照后面小节“焊装线/夹具设计和制造技术要求”。

5.2.5 电气方面改造，根据实际改造情况进行系统软件及硬件增加及修改，如按钮开关、磁性开关、气缸、PLC各模块、线路、导线、PLC程序等，满足设备生产工艺要求。

六.夹具设计和制造技术要求

6.1 结构要求：

6.1.1 夹具中定位销、基座、非加工件采用标准化和系列化的部件，要对其进行编号标识，保证其有良好的互换性。

6.1.2 支撑面和基准面全部为机加工面，不允许手工修磨。

6.1.3 夹具夹紧方式以气动夹紧方式为主。

6.2 材质要求：

6.2.1 夹具底座等结构件要求采用Q235-A 板材和型材焊接而成，BASE底板的焊缝采用非连续焊缝；BASE板面1M以下板材厚度为25mm，型材采用10号槽钢或16号槽钢，1M 以上要求板厚为30mm，型材采用16号槽钢或20号槽钢，焊后经热处理退火消除应力（不允许采用机械消除应力）并喷砂处理，对于以上要求必须提供充分证明或在加工时请招标方参与。

6.2.2 定位块、夹紧块必须采用优质45#钢并经热处理去除加工应力。

6.2.3 夹持支撑座采用焊接结构（或者采用铸钢件），支撑座及支撑座底板料厚应≥15mm，当支撑座及底板高度≥120mm，应采取增加加强筋，当支撑座及底板高度≥300mm，应制作专用的支撑座料厚应≥18mm，以保证刚性。

6.2.4 夹具型板（立板）采用19mm厚的钢板。

6.2.5 定位销采用 40Cr，并淬火和调质（HRC40-50），表面镀镍处理，保证其硬度和耐磨性。

6.2.6 手工焊接样板原则上要求采用特殊材质（如铝合金等）制作，保证样板的轻便和易于操作，仕样书会签时由招标方确认。

6.2.7 表面件和外观件的定位面和压夹应采用特殊材料予以防护，防止将表面件和外观件压伤、划伤等外观缺陷。

6.2.8 安装螺栓如无特殊要求均采用内六角螺栓，顶丝采用内六角，不允许使用“一”字型。

6.3 功能要求：

6.3.1 夹具设计需保证操作的安全性和便捷性，符合人机工程学，如平面旋转，轴向旋转等，且平面旋转应有方向定位装置。

6.3.2 夹具定位设计时，如在同一个件上有两个或两个以上的定位销时，主定位采用圆销，其余辅定位采用菱形销，对菱形销有方向限位要求；定位销调整方向必须与车身坐标平行，不允许采用带角度进行调整，招标方在仕样书会签时进行确认。

6.3.3 夹具装件时要有防错措施，如：在板件有先后安装顺序要加入顺序阀控制，防止装错或装反；在执行某一命令的同时，其它命令执行无效。

6.4 夹具设计规范及要求：

6.4.1 总图设计：总图上应标注：夹具轮廓尺寸、操作高度、坐标线(与车身坐标线统一)、坐标基准、坐标基准孔、各部件的安装位置、气缸位置，在图中按汽车产品件在汽车中的实际位置建立汽车坐标；同时按夹具的基础建立坐标系。在夹具上有产品图的摆放位置，并用细双点划线绘出。焊点位置两层板用“●”表示，三层板用“▲”表示，重焊用“■”表示，保护焊用“▃”表示，设计时应注意焊点的坐标位置，必须留有充分的焊钳工作空间位置，便于施焊，用双点划线表示焊钳的外形。

6.4.2 夹具规制块设计：规制块加工后表面须发黑处理，其定位面尺寸相对于基准标注，规制块的支承方向应设有调整垫片。间隙调整片长度规格尽可能定为30㎜、45㎜、60mm，常规范围一般长度不超过80mm，特殊情况例外。所有的间隙调整片应该是3mm厚度，定位销为： 1mm×2片，0.5mm×1片，0.2 mm×1片，0.3mm×1片，定位块为1mm×2片，0.5mm×2片。夹具在投标方精度调试完毕后必须保证调整间隙是3mm，如在调整中存在偏差情况超出3mm的情况，采用进行重加工规制块或采用固定垫片，此垫片不可调整。保证夹具只有3mm 的调整范围，便于夹具以后可以恢复到加工时的精度；此外，在设计过程中，尽量减少垫片的种类，保证良好的互换性。

6.4.3 通用支撑座的设计： 支撑座的设计应标准化、系列化，支撑座焊后应作退火处理，消除应力。焊缝应为连续焊缝，并要求牢固、光滑、平整、无缺陷。夹具所采用的支承座（即 POST ）须满足系列化要求，一般高度为150㎜、200㎜、250㎜、300㎜、350㎜、400mm，且能充分满足互换性要求。

6.4.4 夹具BASE板的设计：BASE板应为一整体，其上平面为安装基准面，安装基准面上还应刻坐标网格线，坐标网格线的深度为0.3㎜～0.4mm，线距为100㎜～200mm，坐标网格线的平行度误差：相邻单一间隔距为0.10㎜/100mm；累积间隔距为0.30㎜/全长，并在刻线的两端刻上坐标号，坐标号应与汽车产品图上的坐标号相一致，底板的焊接焊缝采用非连续焊缝，要求牢固、光滑、平整、无缺陷，底板焊接后应退火处理。

6.4.5 夹具的操作高度应为750mm～850mm，总体原则要求符合人机工程要求。

6.4.6 保护措施：装焊夹具设计时应考虑汽车覆盖件的外表面有防止出现焊点压痕的保护措施，保护板的材料选用CuCr1Zr(铬锆铜), 其有效板厚为10㎜～12mm，对刚性较差的大型零件应考虑工件抬起机构，对不便于施焊的焊点应设计焊钳导向机构，保证焊接点的准确位置。

6.4.7 气缸运动夹具设计时，气缸在压紧点处必须留有3㎜～5mm运动行程，防止运动到端点。

6.4.8 其它部件：其余部件设计要求结构简单可靠、维修方便，夹紧件、元器件的选择按选定标准设计,表面件的导向杆要求有塑料套，避免外表面件磕碰。

6.4.9 钣金件突出夹具BASE板部分必须有保护措施，防止钣金件划伤到人。

6.4.10外购件的选用原则:滚轮采用科顺产品；直线导轨采用韩国太敬产品；手动夹紧器采用GOOD HAND产品；无油轴套采用嘉善产品。

6.4.11 夹具BASE板外形应该大于所有的支撑总件和气缸，若气缸超出BASE板外形，应该增加保护罩。

6.4.12 夹具设计中需要增加磁铁的地方，必须充分考虑对工件的吸附力，原则上磁铁直径不小于Φ10㎜。

6.4.13 夹具回转机构需要增加锁紧，以便推动。

6.4.14 控制面板上的标牌文字在会签时需招标方进行确认。

6.4.15 夹具设计时要求所有伸缩销采用SMC或FESTO标准双导杆系列产品，为保证精度不允许自身加工。

6.4.16 对于不能目视或操作困难的焊点要求必须有导向装置。

6.4.17 所有两/三联件必须要有托架，装三通接头,同时两/三联件上必须有排气开关。

6.5 精度要求：

6.5.1 定位面的组合精度控制在±0.2mm以内，定位销的组合精度控制在±0.1mm以内。

6.5.2 定位销的加工精度：直径+0.00㎜～-0.05mm。

6.5.3 主定位销的位置精度为±0.1mm，加工精度直径为+0.00㎜～-0.05mm。

6.5.4 BASE板水平面上定位孔与定位孔之间的公差为±0.02mm，粗糙度为1.6um，在加工、测量和组装时使用的基准必须统一，底座上有两套基准，一套三销基准孔，一套基准槽，具体结合夹具大小确定，招标方在会签时确认。

6.5.5 所有的定位孔与基准面的公差为±0.05mm，粗糙度为1.6um。

6.5.6 基准面之间精度允许±0.1mm，测量面之间的精度允许±0.2mm。

6.5.7 支架的垂直度，精度允许误差按国家7级精度执行。

6.5.9 采用三坐标检测夹具的制造精度，并将检测记录填入设备检测记录表，三坐标精度和测量平板精度必须能够满足测量要求。

6.6 气动元器件：

6.6.1 夹具上所有气缸和气动元件均采用SMC或FESTO产品，在会签时需经招标方确认。

6.6.2 根据气动元件自身润滑的要求，气源处理元件投标方可以选择采用两联件或三联件，要求其上有防撞盖板。

6.6.3 气动附件要求：气管采用SMC或FESTO的双层阻燃气管，各类气管快换接头要求均采用SMC或FESTO品牌产品，且有防撞盖板，进出气管采用不同颜色区分，进气为蓝色，出气为黑色，控制气路为红色，并准备部分备品。

6.6.4 与招标方动力主干管的接口：对应每套夹具投标方需提供配套的快速接头（母接头和公接头各一套），及夹具到主干管道的气管，型号会签时确认。

6.6.5 夹具的气管要求布置在底板的槽钢内，管路布置和装配要有序、美观，在预验收时经招标方确认。

6.6.6 在气路设计时，必须充分考虑到安全性，特别是气路设计为“软启动”以防止“启动飞出”造成安全隐患。

6.6.7 在弧焊工位，气缸形式需要耐焊渣型气缸，以及增加相应的保护装置，避免焊渣直接掉到磁性开关上。

6.6.8 衬套采用嘉善品牌，加强耐磨性和导向精度。

6.6.9 导杆材质采用模具钢，加强导杆耐磨性。

6.6.10 在衬套和气缸连接板之间采用嘉善品牌的C型扣环及防尘装置，增加使用寿命。

6.7 其它：

6.7.1 合同签定后招标方提供设计所需的产品明细表、产品图（数模）以及相关的技术文件；投标方严格遵守相应的保密协议，所有资料不作他用，并不提供给其它厂家及个人。

6.7.2 投标方外购件应提供品牌名称、生产厂家技术规格图及主要技术图（一式两份）。

6.7.3 投标方应提供自制非标件的图纸的电子档，投标方所提供的技术资料及图纸应能够用于招标方的备件制作、更换、安装等要求。

6.7.4 投标方所提供的技术资料及图纸应能够用于招标方的备件制作、更换、安装等要求。

6.7.5 气动原理图上应标明各气动元件的型号。

6.7.6 夹具上的各气动元件要在气动原理图上进行统一编号。

6.7.7 投标方提供夹具工艺方案仕样书，由招标方确认能够满足招标方要求后才能进行夹具的3D图设计，夹具3D设计完成后必须经招标方会签同意后才能投入制造，招标方在夹具工艺方案仕样书会签确认时，只针对单套夹具图纸确认，对夹具的整套工艺方案、流程不承担责任。

6.7.8 整个设计、开发过程招标方有权进行全过程监控（设计会签—加工—装配—检测— 调试的全过程中招标方根据需要进行监控）。

6.7.9 所有工装夹具交付前应统一着色、编号，夹具颜色由招标方拟定色标；必要时投标方提供色标样卡并予以招标方确定。

6.7.10 所有工艺文件格式由双方有关人员共同确认最后格式，原则上要满足招标方要求。

6.7.11 投标方应根据招标方提供的设备工装、辅具参数和样本，根据实际工艺需要选取，交叉设计。所遇到的问题双方及时沟通并协商解决。

6.7.12 焊装夹具数量双方在做夹具深化设计时可进一步确认。在设计过程中如出现工艺变化，可根据实际情况对车身焊装工艺进行调整，对夹具数量进行局部分解或合并，但此过程要取得招标方同意，前提是保证生产节拍。

6.7.13 招标方要求在夹具设计时，夹具全部用三维进行设计。

6.7.14 投标方在夹具设计时一定要考虑焊钳（包括焊钳吊挂）的使用性，在充分生产情况下进行模拟并提出准确的焊机、焊钳规格型号（招标方提供自己的焊钳库清单，若无合适焊钳，投标方所需焊钳的规格和尺寸要求，同时由于项目需求，焊钳选型需要充分考虑与其同工位的焊钳的通用型），夹具设计过程中要保证焊钳操作不能与夹具干涉分流。在提交焊钳清单后，招标方负责焊钳招标，定标后投标方需要配合招标方与焊钳厂家进行详细的模拟，以确认焊钳的准确性。投标方必须考虑到工位焊点的分布，做出每套夹具的焊点图（包括对应的焊钳型号及吊挂），同时依据焊点位置上的板厚及材质选择焊钳压力与焊接参数等，要求焊点合格率需要达到90%以上；在夹具预验收时，投标方需要提供1:1 的焊钳模板进行模拟操作。

6.7.15招标方在投标方焊样车，投标方要提供焊接场地和焊接设备，包括焊机、焊钳、CO2保护焊机等。

6.7.16 投标方需在3D图设计前编制出每套夹具详细的时序图，如发现招标方规划的夹具节拍存在问题需及时提出,招标方需及时确认。

6.7.17 未经招标方同意所有夹具必须由投标方进行设计、组装、检测，不允许整体外包（单个加工组件可进行外包）。

6.7.18 如招标方需要，投标方有义务以成本价长期提供招标方所需要的备品备件。

1、 夹具布置以就近原则为主，模块化原则为辅。结合夹具之间物料搬送顺序，夹具尽量安排一侧打点。使用多面取放件的工位器具，尽量安排紧凑；

2、 投标方提供CA02/CA05改造项目主焊线共线工艺条件图，包括钢结构等。招标方按照投标方提供的焊装生产线工艺条件图（钢结构）进行基础施工时，若需要投标方的专家到车间现场服务，招标方技术人员予以配合；

3、按工艺平面布置图布置焊装夹具时，投标方派专家到现场服务，招标方派人员予以配合；

4、 CA02/CA05改造项目焊装线/夹具必须符合夹具设计仕样书、生产节拍工艺流程的要求；

6.7.20 根据投标方提供的经招标方确认的会签计划，投标方派技术人员到招标方工厂或者招标方派出技术人员到投标方工厂进行有关图纸和资料的会签工作，会签确认后方可投入制造；

6.7.21 设计会签仅是招标方对图面的认可，不对夹具设计图纸及工艺方案的正确性承担责任，而投标方必须对夹具的最后结果负责。

七. 调试及验收技术要求

7.1调试：

7.1.1投标方厂房调试。

7.1.2样车试制前机械部分必须全部完成组装。

7.2预验收（及出货前调试）：

7.2.1 招标方以投标方提供并经过招标方确认后的焊装夹具设计制造规范和验收标准作为焊装线/夹具验收标准（除招标方提出的特定要求外）。

7.2.2 预验收（及出货前调试）在投标方工作地进行静态和动态检查，招标方派人员参加，并填写《夹具验收报告》。

7.2.3 装具和检具预验收（及出货前调试）在招标方工作地进行静态和动态检查，投标方派人员参加，调试生产合格后，再由投标方负责包装完成后发往招标方工厂。

7.2.4 预验收时投标方提供以下文件（以下文件预验收完成后发运到招标方）：

⑴ 三坐标检测报告电子档及纸质版预验收版各一份

⑵ 工艺方案仕样书电子档及纸质版预验收版各一份

⑶ 3D夹具图电子档预验收一份

⑷ 2D夹具图电子档及纸质版预验收版各一份

⑸ 电气原理图电子档及纸质版预验收版各一份

⑹ 平面布置图电子档及纸质版预验收版各一份

⑺ 工艺流程图电子档及纸质版预验收版各一份

⑻ 工艺卡电子档及纸质版预验收版各一份

⑼ 合格证和其他相关的验收资料等，

招标方才予以预验收，预验收合格才允许包装、发货。

7.2.5 CA02/CA05改造项目焊装线/夹具运到招标方工厂后，按装箱单进行开箱检查，如发现破损、缺陷和缺少零件，投标方应及时解决。

7.3终验收：

7.3.1 当每款车型批量生产达到连续生产满6个月或8000辆合格产品后组织终验收，终验收在招标方工厂进行，由招标方组织，投标方派人员到招标方的工厂进行安装、调试和技术指导。CA02/CA05改造项目焊装线/夹具的总协调工作由投标方负责，招标方予以充分配合。

7.3.2 CA02/CA05改造项目焊装线/夹具终验收投标方需提供以下技术资料：

⑴ 三坐标检测报告电子档及纸质版终验收版各三份

⑵ 工艺方案仕样书电子档及纸质版终验收版各三份

⑶ 3D夹具图电子档终验收三份

⑷ 2D夹具图电子档及纸质版终验收版各三份

⑸ 电气原理图电子档及纸质版终验收版各三份

⑹ 平面布置图电子档及纸质版终验收版各三份

⑺ 工艺流程图电子档及纸质版终验收版各三份

⑻ 工艺卡电子档及纸质版终验收版各三份

⑼ 易损件清单电子档及纸质版各三份

⑽ 标准件手册电子档及纸质版各三份

⑾ 备件清单电子档及纸质版各三份

⑿ 焊接作业指导书电子档及纸质版各三份

⒀ 焊装夹具设备使用及维修保养说明书电子档及纸质版各三份

投标方提供上述资料以及其他相关的验收资料等，双方才予以终验收。

7.3.3 在CA02/CA05改造项目焊装线/夹具的验收过程中，由于投标方设计或制造等原因而出现的质量问题，招标方有权提出请投标方返修，然后再次检查直至合格。

7.3.4 在CA02/CA05改造项目焊装线/夹具的验收过程中，由于投标方设计原因而出现的焊钳不能使用或使用困难且超出合格率95%以上的，由投标方承担责任。

7.3.5 CA02/CA05改造项目焊装线/夹具的质量保证期为全部产品最终验收合格之日起12个月。

八.技术资料的提供汇总

8.1招标方向投标方仅提供以下技术资料（3D会签）：

⑴ 生产线平面布置图（含工艺流程、投标方需要的局部图等）

⑵ 项目整改方案（即投标技术文件）

⑶ 夹具3D数模（含焊点、涂胶图等）

8.2焊装线/夹具预验收投标方需提供以下技术资料：

⑴ 三坐标检测报告电子档及纸质版终验收版各三份

⑵ 工艺方案仕样书电子档及纸质版预验收版各一份

⑶ 3D夹具图电子档预验收一份

⑷ 2D夹具图电子档及纸质版预验收版各一份

⑸ 电气原理图电子档及纸质版预验收版各一份

⑹ 平面布置图电子档及纸质版预验收版各一份

⑺ 工艺流程图电子档及纸质版预验收版各一份

⑻ 工艺卡电子档及纸质版预验收版各一份

⑼ 合格证和其他相关的验收资料等

8.3焊装线/夹具终验收投标方需提供以下技术资料：

⑴ 三坐标检测报告电子档及纸质版终验收版各三份

⑵ 工艺方案仕样书电子档及纸质版终验收版各三份

⑶ 3D夹具图电子档终验收三份

⑷ 2D夹具图电子档及纸质版终验收版各三份

⑸ 电气原理图电子档及纸质版终验收版各三份

⑹ 平面布置图电子档及纸质版终验收版各三份

⑺ 工艺流程图电子档及纸质版终验收版各三份

⑻ 工艺卡电子档及纸质版终验收版各三份

⑼ 易损件清单电子档及纸质版各三份

⑽ 标准件手册电子档及纸质版各三份

⑾ 备件清单电子档及纸质版各三份

⑿ 焊接作业指导书电子档及纸质版各三份

⒀ 焊装夹具设备使用及维修保养说明书电子档及纸质版各三份

九.包装运输及售后约定

9.1包装运输：

9.1.1包装由投标方负责，招标方派专业人员协助办理。

9.1.2包装按防撞、防潮、防锈、防震、防变形要求执行，采用标准海运包装，所用木材必须采用国家植物检疫机构认可的企业按照IPCC的要求进行除害处理并加施IPCC专用标示。

9.1.3所有包装箱单必须按照招标方箱单要求做标示。

9.1.4投标方负责货物到装箱港口的运输。

9.2售后约定：

9.2.1 CA02/CA05改造项目焊装线/夹具的质保期及寿命期起始时间以此项目所有设备终验收签字日期为准，质保期为1年或总产量5万台，寿命期为8年或总产量40万辆。

9.2.2 CA05/CA05改造项目焊装线/夹具终验收后招标方安排陪产，投标方需要按招标方安排人员陪产。

9.2.3 CA02/CA05改造项目焊装线/夹具质保期内非人为因素引起的质量问题投标方免费提供售后服务，并在寿命期限内持续提供修理等有偿售后服务（人工差旅费和材料费）。

9.2.4 CA02/CA05改造项目焊装线/夹具质保期内如果招标方需要派遣技术人员对焊装线/夹具进行定期维护保养，投标方需全力配合。

9.2.5 其它售后事宜另行约定。

十．其他事项

10.1 项目管理：

10.1.1 投标方需成立项目管理组，指定项目经理，管理项目进度以及与招标方进行日常事务的联络。项目经理、设计人员、调试人员、夹具安装、调试与招标方派遣人员须保持一致。

10.1.2 投标方在签约后2日之内，应向招标方提供项目设计制作计划节点进度表，供招标方参与管理。

10.1.3 招标方将指派人员全程参与、跟踪项目工作，确保夹具质量及每一大节点的进度：包括夹具设计图纸会签、机加过程、装配调试过程、样件确认、夹具验收等。

10.1.4 投标方每周按时以书面形式向招标方提交项目进展情况、存在问题的报告；并按时召开有招标方参与的项目推进会议并作好会议纪要。

10.1.5 产品在现场调试完成后，投标方需按招标方要求陪产。

10.2 保密约定：

10.2.1投标方要保密处理招标方提供的文件、材料数据和信息等所有相关资料，未经招标方允许，不能将以上资料向第三方公开。否则，招标方将按照相关法律法规处理，投标方将作出相应赔偿。

10.2.2 招标方要保密处理投标方提供的技术标准、技术资料等，未经投标方允许，不能将以上资料向第三方公开。

10.2.3 CA02/CA05改造项目焊装线/夹具的知识产权属于招标方，在合同执行过程中及执行完毕之后，投标方不得以知识产权为由，向招标方索要费用。

10.2.4 投标方提供给招标方的CA02/CA05改造项目焊装线/夹具，不得侵犯第三方知识产权。如有知识产权纠纷，投标方应承担全部责任。

10.3 人员培训：

由招标方和投标方双方共同制定人员培训计划，并根据工程进度，投标方安排对招标方相关人员（技术人员、检验人员、操作人员、维修人员）进行相应的专业培训。

招标方: 重庆力帆汽车有限公司      投标方:

代表:                               代表:

年     月     日                     年     月     日